DUR = 3

160

Punch Out

DUR = 6

120

Space Heaters

DUR = 4

140

Exterior Trim

DUR = 4

150

Landscaping

DUR = 10

130

Masonry

DUR = 5

110

Electrical Work

DUR = 6

90

Frame/Shingle Roof

DUR = 9

100

Frame Interior Partitions

DUR = 10

80

Site Utilities

DUR = 2

70

Backfill

DUR = 7

60

Exterior Wall Framing

DUR = 4

50

Slab on Grade

DUR = 13

40

Footing and Foundation

DUR = 20

30

Order/Deliver Brick

DUR = 3

20

Excavation

??

170

Project Management

N.T.P.

10

0